## Feuille1
		PERSONA
		Romane 60 ans, retraitée gourmande mais soucieuse de son équilibre alimentaire
		Kévin 29 ans, fondateur de Sugar Meter
		Jean-Pierre 51 ans, administrateur de Sugar Meter

ID	PERSONA	FONCTIONNALITE	PRIORITE (MoSCoW)	CHARGE	SPRINT
1	Romane	S’inscrire sur l’application web	S
2	Kévin	Choisir un produit alimentaire d’après le numéro de son code barre	M		1
3	Romane	Avoir une photo d’un produit alimentaire choisi	C
4	Kévin	Récupérer la quantité de sucre, en pourcentage, d’un produit alimentaire depuis Open Food Facts	M		1
5	Romane	Ajouter un produit alimentaire à une liste de favoris	C
6	Jean-Pierre	Obtenir des statistiques sur un utilisateur et son « garde manger »	C
7	Romane	Supprimer un produit alimentaire de la liste des favoris	C
8	Jean-Pierre	Obtenir des statistiques de consultation de l’application web	S
9	Jean-Pierre	Sauvegarder les comptes et préférences utilisateurs	S
10	Kévin	Connaître la quantité de sucre consommée sur une journée entière	M	95,00 %	2 / 3
11	Romane	Suivre l’évolution journalière de sa consommation de sucre	C
12	Romane	Connaître la quantité de sucre consommée depuis le début de la journée	C
13	Kévin	Saisir une quantité d’un produit alimentaire et afficher la quantité de sucre correspondante	M		1
14	Kévin	Convertir une quantité de sucre en nombre de morceaux de sucre	S	5,00 %	2
15	Romane	Sélectionner un produit alimentaire dans ses favoris	C
16	Romane	Se désinscrire de l’application web	S
17	Jean-Pierre	Afficher un message de consentement conforme à la CNIL	M	20,00 %	2
18	Romane	Avoir une alerte lors du dépassement d’un seuil de consommation de sucre	W
19	Kévin	Trier les produits du « garde manger » d’après leur utilisation décroissante	C
20	Kévin	Afficher une présentation et une note d’utilisation de l’application web aux utilisateurs non inscrits	S
21	Romane	Scanner le code barre d’un produit alimentaire avec son smartphone	M
22	Jean-Pierre	Disposer de l’historique des inscriptions / désinscriptions des utilisateurs	S
23	Kévin	Avoir un bon référencement naturel sur Google quant aux outils nutritionnels	M	2,00 %	2
24	Romane	Visualiser la quantité de sucre qu’elle s’apprête à manger sans l’ajouter obligatoirement à sa consommation journalière	S